РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЫЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2024 года № 19

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карыжского  сельсовета  Глушковского района Курской области»

за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ, утвержденным постановлением администрации  Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области от 07 ноября 2018 г. № 67 а, Администрация Карыжского  сельсовета Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карыжского  сельсовета  Глушковского района Курской области» за 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Карыжского  сельсовета Глушковского района  в сети «Интернет».

Глава администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского района                                                        А.В. Бураченко

Утвержден

постановлением Администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского района

от «20 марта 2024 г. № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карыжского  сельсовета  Глушковского района Курской области»

за 2023 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карыжского  сельсовета  Глушковского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Замена электрических ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы | количество | 10 | 10 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карыжского  сельсовета  Глушковского района Курской области» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области» | Местный бюджет | 0,00 | 25970,00 | 25970,00 |
| Подпрограмма «Энергосбережение в МО» | Местный бюджет | 0,00 | 25970,00 | 25970,00 |
| Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере" | Местный бюджет | 0,00 | 25970,00 | 25970,00 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2023 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 01.02.2023 года № 5 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 20.03.2023 года № 14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области 2014-2017 годы и на перспективу до 2030 года»» | Изменение наименование программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е = 10/10 : 1 х 100% = 100 %

Вывод: Степень достижения запланированных результатов  высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 25970,00 : 25970,00 х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100,0 : 100,0 = 1,0

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.