- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КАРЫЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2020 года № 10

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района    Курской области»

# В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ, утвержденным постановлением администрации  Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области от 07 ноября 2018 г. № 67 а, Администрация Карыжского  сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района    Курской области» за 2019 год.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации  Карыжского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Карыжского сельсовета

Глушковского  района                                                              М.А.Бганцева

Утвержден

постановлением Администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского района

от «26» марта 2020 г. №

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы                                                                                     в Карыжском сельсовете

Глушковского района Курской области»

за 2019 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете  Глушковского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | человек | - | - | аттестация не проводилась |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля рабочих мест, укомплектованных современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля обеспечения доступа к сети «Интернет» рабочих мест муниципальных служащих | % | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы                                                              в Карыжском сельсовете  Глушковского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» | Местный бюджет | 51600,0 | 184780,0 | 179646,95 |
| Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Местный бюджет | 51600,0 | 184780,0 | 179646,95 |
| Основное мероприятие 1.1. Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области | Местный бюджет | 51600,0 | 184780,0 | 179646,95 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу                    в течение 2019 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 26.04.2019 года № 29 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области», утвержденную Постановлением Администрации Карыжского сельсовета от 13.11.2015 г. № 40 | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 03.06.2019 года № 44« О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области», утвержденную Постановлением Администрации Карыжского сельсовета от 13.11.2015 г. № 40 | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 02.08.2019 года № 58« О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области», утвержденную Постановлением Администрации Карыжского сельсовета от 13.11.2015 г. № 40 | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (100/100 + 100/100 + 100/100) : 3 х 100% = (1,0+1,0+1,0):3 х100% = 100 %

Вывод: Степень достижения запланированных результатов  высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П =  179646,95: 184780,0 х 100% = 98%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 98 : 100,0 = 0,98

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.