РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЫЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

17 марта  2021 года  № 14

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие культуры в Карыжском  сельсовете Глушковского района Курской области» за 2020 год

# В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ, утвержденным постановлением администрации  Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области от 07 ноября 2018 г. № 67 а, Администрация Карыжского  сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Карыжском  сельсовете  Глушковского района Курской области» за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования, подлежит размещению на  официальном сайте Администрации Карыжского  сельсовета Глушковского района  в сети «Интернет».

Глава администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского района                                                           М.А.Бганцева

Утвержден

постановлением Администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского района Курской области от 17.03.2021 г. № 14

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие культуры                                                                                     в Карыжском  сельсовете Глушковского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек | Чел. | 80 | 80 |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях в расчете на 1000 человек | % | 28 | 28 |  |
| 3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | %% | 100 | 100 |  |
| 4. | Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа | % | 68 | 68 |  |
| 5. | Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание поддержки развития искусства | % | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие  культуры в Карыжском  сельсовете  Глушковского района Курской области»

за 2020 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» | Местный бюджет, областной бюджет | 713115,0 | 607196,0 | 607193,39 |
| Подпрограмма 1. «Искусство» | Местный бюджет, Областной бюджет | 713115,0 | 607196,0 | 607193,39 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение

2020 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 26.03.2020г. № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 27.07.2020г. № 26 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 22.10.2020г. № 41 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 10.11.2020г. № 50 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (80/80 + 28/28 + 100/100 + 68/68 + 100/100) : 5 х 100% = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0):5 х100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов  высокая

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П =  607193,39 : 607196,0 х 100 = 99,99%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню -  высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 99,99 = 1

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – запланированная.