РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЫЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2023 года № 10

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района    Курской области» за 2022 год

# В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ, утвержденным постановлением администрации  Карыжского сельсовета Глушковского района Курской области от 07 ноября 2018 г. № 67 а, Администрация Карыжского  сельсовета Глушковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района    Курской области» за 2022 год.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации  Карыжского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского  района                                                            А.В. Бураченко

Утвержден

постановлением Администрации

Карыжского сельсовета

Глушковского района

от 20.03.2023 г. № 10

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете

Глушковского района Курской области»

за 2022 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете  Глушковского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | человек | - | - | аттестация не проводилась |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля рабочих мест, укомплектованных современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля обеспечения доступа к сети «Интернет» рабочих мест муниципальных служащих | % | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете  Глушковского района Курской области» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» | Местный бюджет | 165669,00 | 118338,00 | 110194,20 |
| Подпрограмма 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Местный бюджет | 165669,00 | 118338,00 | 110194,20 |
| Основное мероприятие 1.1. Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области | Местный бюджет | 165669,00 | 118338,00 | 110194,20 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2022 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 18.03.2022 года № 13 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 13.07.2022 года № 18 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 20.10.2022 года № 30 « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области», | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Карыжского сельсовета Глушковского района от 10.11.2022 года № 36 « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Карыжском сельсовете Глушковского района Курской области | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (100/100 + 100/100 + 100/100) : 3 х 100% = (1,0+1,0+1,0):3 х100% = 100 %

Вывод: Степень достижения запланированных результатов  высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П =  110194,20: 118338,00х 100% =93,1%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 93,1 = 1

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.